## BLANK Gantt Chart & Burndown
GEPROGAN - DIAGRAMA DE GANTT - SCRUM
FASES Y COMPLEMENTOS
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
[10 empty] | SPRINT 4 | Sprint 1 | Sprint 1 | Sprint 1 | Sprint 1 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 2 | Sprint 2 | Sprint 2 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 3 | Sprint 3 | Sprint 3 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 4 | Sprint 4 | Sprint 4 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5 | Sprint 5
[10 empty] | SPRINT 5 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025
WORK BREAKDOWN STRUCTURE | TASK TITLE | TASK OWNER | AMOUNT OF WORK IN HOURS |  |  | SPRINT | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
|  |  | ESTIMATE | COMPLETED | REMAINING | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1.1 | US01 - Configuracion backend base | Didier Velez | 12 | 12 | 0 | Sprint 1 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3 | 100% | bar: WEEK 1 W to WEEK 1 F
1.2 | US02 - Autenticacion y roles | Didier Velez | 16 | 16 | 0 | Sprint 1 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 4 | 100% | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 M
1.3 | US03 - Login y gestion de sesion | Jonathan Velez | 14 | 14 | 0 | Sprint 1 | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 4 | 100% | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 T
1.4 | US04 - Dashboard de indicadores | Jonathan Velez | 12 | 12 | 0 | Sprint 1 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 4 | 100% | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 R
2.1 | US05 - Administracion de usuarios y roles | Didier Velez | 16 | 16 | 0 | Sprint 2 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 4 | 100% | bar: WEEK 2 W to WEEK 2 F
2.2 | US06 - CRUD de fincas | Didier Velez | 18 | 18 | 0 | Sprint 2 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 6 | 100% | bar: WEEK 2 R to WEEK 3 T
2.3 | US07 - UI de administracion de fincas | Jonathan Velez | 16 | 16 | 0 | Sprint 2 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 6 | 100% | bar: WEEK 2 F to WEEK 3 W
2.4 | US08 - Registro de ganado y trazabilidad | Didier Velez | 20 | 20 | 0 | Sprint 2 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 6 | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 F
3.1 | US09 - UI de inventario de ganado | Jonathan Velez | 18 | 18 | 0 | Sprint 3 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 6 | 100% | bar: WEEK 3 M to WEEK 3 F
3.2 | US10 - Registro de produccion y ciclos | Didier Velez | 20 | 20 | 0 | Sprint 3 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 5 | 100% | bar: WEEK 3 W to WEEK 3 F
3.3 | US11 - UI de produccion y ciclos | Jonathan Velez | 20 | 8 | 12 | Sprint 3 | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 6 | 40% | bar: WEEK 4 M to WEEK 4 R
3.4 | US12 - Gestion de tratamientos y alertas | Didier Velez | 18 | 6 | 12 | Sprint 3 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 6 | 33% | bar: WEEK 4 M to WEEK 4 F
4.1 | US13 - UI de salud y tratamientos | Jonathan Velez | 18 | 0 | 18 | Sprint 4 | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 5 | 0% | bar: WEEK 4 W to WEEK 4 F
4.2 | US14 - Gestion de reproduccion | Didier Velez | 18 | 0 | 18 | Sprint 4 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 | 0% | bar: WEEK 4 W to WEEK 5 M
4.3 | US15 - UI de reproduccion | Jonathan Velez | 16 | 0 | 16 | Sprint 4 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 6 | 0% | bar: WEEK 4 F to WEEK 5 W
4.4 | US16 - IA deteccion de anomalias | Didier Velez | 24 | 4 | 20 | Sprint 4 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 11 | 17% | bar: WEEK 4 M to WEEK 5 R
5.1 | US17 - Panel de analisis de salud | Jonathan Velez | 16 | 0 | 16 | Sprint 5 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 4 | 0% | bar: WEEK 5 M to WEEK 5 R
5.2 | US18 - IA pronostico lechero | Didier Velez | 24 | 0 | 24 | Sprint 5 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6 | 0% | bar: WEEK 5 T to WEEK 5 F
5.3 | US19 - Panel de analisis lechero | Jonathan Velez | 18 | 0 | 18 | Sprint 5 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 6 | 0% | bar: WEEK 5 W to WEEK 6 M
5.4 | US20 - Reportes, QA y go-live | Didier & Jonathan | 20 | 0 | 20 | Sprint 5 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 5 | 0% | bar: WEEK 5 F to WEEK 6 T
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL HOURS
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Release Backlog
GEPROGAN
RELEASE BACKLOG
PRIORIDAD | SPRINT | FUNCIONALIDAD | TITULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS | ESTADO | ANOTACIONES (TENER EN CUENTA) | TIPO DE ESTADOS | TRABAJO ESTIMADO EN HORAS
Critica | Sprint 1 | Plataforma tecnica | US01 - Configuracion backend base | Como responsable tecnico quiero dejar configurado el backend .NET, la base de datos y las migraciones para habilitar el resto de modulos. | Didier Velez | 12 | Completado | Finalizado el 12/09/2025 | Completado | 12
Critica | Sprint 1 | Autenticacion y seguridad | US02 - Autenticacion y roles | Como administrador de finca quiero iniciar sesion con credenciales y recibir un token seguro para proteger la informacion del hato. | Didier Velez | 16 | Completado | Finalizado el 15/09/2025 | Completado | 16
Critica | Sprint 1 | Autenticacion y seguridad | US03 - Login y gestion de sesion | Como administrador quiero ingresar mediante una pantalla de login y mantener mi sesion activa para acceder a las funciones de la granja. | Jonathan Velez | 14 | Completado | Finalizado el 16/09/2025 | Completado | 14
Critica | Sprint 1 | Dashboard estrategico | US04 - Dashboard de indicadores | Como administrador quiero visualizar un dashboard con KPI basicos de ganado, produccion y alertas para tomar decisiones rapidas. | Jonathan Velez | 12 | Completado | Finalizado el 18/09/2025 | Completado | 12
Alta | Sprint 2 | Gestion de usuarios | US05 - Administracion de usuarios y roles | Como administrador global quiero crear, editar y desactivar usuarios asignandoles roles para controlar el acceso al sistema. | Didier Velez | 16 | Completado | Finalizado el 20/09/2025 | Completado | 16
Alta | Sprint 2 | Gestion de fincas | US06 - CRUD de fincas | Como administrador quiero registrar y mantener los datos de cada finca (ubicacion, tipo de produccion, area) para organizar la operacion. | Didier Velez | 18 | Completado | Finalizado el 23/09/2025 | Completado | 18
Alta | Sprint 2 | Gestion de fincas | US07 - UI de administracion de fincas | Como encargado de finca quiero ver, filtrar y editar fincas desde la interfaz web para mantener la informacion actualizada. | Jonathan Velez | 16 | Completado | Finalizado el 24/09/2025 | Completado | 16
Alta | Sprint 2 | Gestion de ganado | US08 - Registro de ganado y trazabilidad | Como zootecnista quiero registrar bovinos con datos de nacimiento, identificacion y parentescos para mantener la trazabilidad del hato. | Didier Velez | 20 | Completado | Finalizado el 26/09/2025 | Completado | 20
Alta | Sprint 3 | Gestion de ganado | US09 - UI de inventario de ganado | Como zootecnista quiero visualizar el inventario de ganado con filtros, fichas y trazabilidad para tomar decisiones sobre el hato. | Jonathan Velez | 18 | Completado | Finalizado el 27/09/2025 | Completado | 18
Alta | Sprint 3 | Produccion lechera | US10 - Registro de produccion y ciclos | Como productor quiero registrar la produccion diaria de leche, ciclos y observaciones para controlar el rendimiento del hato. | Didier Velez | 20 | Completado | Finalizado el 28/09/2025 | Completado | 20
Alta | Sprint 3 | Produccion lechera | US11 - UI de produccion y ciclos | Como productor quiero capturar y revisar produccion desde la interfaz, exportar datos y ver graficas para validar tendencias. | Jonathan Velez | 20 | En Progreso | En curso, entrega estimada 02/10/2025 | En Progreso | 20
Alta | Sprint 3 | Sanidad | US12 - Gestion de tratamientos y alertas | Como veterinario quiero registrar tratamientos sanitarios, vacunas y alertas de seguimiento para mantener la salud del ganado. | Didier Velez | 18 | En Progreso | Ejecucion 28/09/2025 a 03/10/2025 | En Progreso | 18
Media | Sprint 4 | Sanidad | US13 - UI de salud y tratamientos | Como veterinario quiero monitorear tratamientos, riesgos y proximas citas desde la interfaz para reaccionar a tiempo. | Jonathan Velez | 18 | No Iniciado | Programado del 01/10/2025 al 05/10/2025 | No Iniciado | 18
Media | Sprint 4 | Reproduccion | US14 - Gestion de reproduccion | Como responsable de reproduccion quiero registrar servicios, controles de celo y partos para asegurar la continuidad del hato. | Didier Velez | 18 | No Iniciado | Programado del 01/10/2025 al 06/10/2025 | No Iniciado | 18
Media | Sprint 4 | Reproduccion | US15 - UI de reproduccion | Como encargado quiero gestionar calendarios de reproduccion, partos y alertas desde la interfaz. | Jonathan Velez | 16 | No Iniciado | Programado del 03/10/2025 al 08/10/2025 | No Iniciado | 16
Media | Sprint 4 | Analisis de salud | US16 - IA deteccion de anomalias | Como veterinario quiero recibir detecciones automatizadas de anomalias de salud para anticipar riesgos. | Didier Velez | 24 | En Progreso | Entrenamiento y pruebas hasta el 09/10/2025 | En Progreso | 24
Media | Sprint 5 | Analisis de salud | US17 - Panel de analisis de salud | Como veterinario quiero visualizar resultados de la IA, alertas y recomendaciones en un panel especializado. | Jonathan Velez | 16 | No Iniciado | Programado del 06/10/2025 al 09/10/2025 | No Iniciado | 16
Media | Sprint 5 | Analisis lechero | US18 - IA pronostico lechero | Como gerente quiero pronosticar la produccion lechera usando modelos de machine learning para planificar ventas. | Didier Velez | 24 | No Iniciado | Programado del 07/10/2025 al 12/10/2025 | No Iniciado | 24
Media | Sprint 5 | Analisis lechero | US19 - Panel de analisis lechero | Como gerente quiero interpretar pronosticos y tendencias en una interfaz con graficas, tablas y KPI. | Jonathan Velez | 18 | No Iniciado | Programado del 08/10/2025 al 13/10/2025 | No Iniciado | 18
Media | Sprint 5 | Estrategia de despliegue | US20 - Reportes, QA y go-live | Como equipo quiero consolidar reportes, ejecutar pruebas integrales y documentar el despliegue piloto. | Didier & Jonathan | 20 | No Iniciado | Cierre final del 10/10/2025 al 14/10/2025 | No Iniciado | 20

## User Stories or Tasks
GEPROGAN - HISTORIAS DE USUARIO - SCRUM
HISTORIAS DE USUARIOS Y TAREAS
TITULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AÑADIDO POR | FECHA
US01 - Configuracion backend base | Como responsable tecnico quiero dejar configurado el backend .NET, la base de datos y las migraciones para habilitar el resto de modulos. | Jonathan Velez | 2025-09-12
US02 - Autenticacion y roles | Como administrador de finca quiero iniciar sesion con credenciales y recibir un token seguro para proteger la informacion del hato. | Jonathan Velez | 2025-09-15
US03 - Login y gestion de sesion | Como administrador quiero ingresar mediante una pantalla de login y mantener mi sesion activa para acceder a las funciones de la granja. | Didier Velez | 2025-09-16
US04 - Dashboard de indicadores | Como administrador quiero visualizar un dashboard con KPI basicos de ganado, produccion y alertas para tomar decisiones rapidas. | Didier Velez | 2025-09-18
US05 - Administracion de usuarios y roles | Como administrador global quiero crear, editar y desactivar usuarios asignandoles roles para controlar el acceso al sistema. | Jonathan Velez | 2025-09-20
US06 - CRUD de fincas | Como administrador quiero registrar y mantener los datos de cada finca (ubicacion, tipo de produccion, area) para organizar la operacion. | Didier Velez | 2025-09-23
US07 - UI de administracion de fincas | Como encargado de finca quiero ver, filtrar y editar fincas desde la interfaz web para mantener la informacion actualizada. | Jonathan Velez | 2025-09-24
US08 - Registro de ganado y trazabilidad | Como zootecnista quiero registrar bovinos con datos de nacimiento, identificacion y parentescos para mantener la trazabilidad del hato. | Didier Velez | 2025-09-26
US09 - UI de inventario de ganado | Como zootecnista quiero visualizar el inventario de ganado con filtros, fichas y trazabilidad para tomar decisiones sobre el hato. | Jonathan Velez | 2025-09-27
US10 - Registro de produccion y ciclos | Como productor quiero registrar la produccion diaria de leche, ciclos y observaciones para controlar el rendimiento del hato. | Didier Velez | 2025-09-28
US11 - UI de produccion y ciclos | Como productor quiero capturar y revisar produccion desde la interfaz, exportar datos y ver graficas para validar tendencias. | Jonathan Velez | 2025-10-02
US12 - Gestion de tratamientos y alertas | Como veterinario quiero registrar tratamientos sanitarios, vacunas y alertas de seguimiento para mantener la salud del ganado. | Didier Velez | 2025-10-03
US13 - UI de salud y tratamientos | Como veterinario quiero monitorear tratamientos, riesgos y proximas citas desde la interfaz para reaccionar a tiempo. | Jonathan Velez | 2025-10-05
US14 - Gestion de reproduccion | Como responsable de reproduccion quiero registrar servicios, controles de celo y partos para asegurar la continuidad del hato. | Didier Velez | 2025-10-06
US15 - UI de reproduccion | Como encargado quiero gestionar calendarios de reproduccion, partos y alertas desde la interfaz. | Jonathan Velez | 2025-10-08
US16 - IA deteccion de anomalias | Como veterinario quiero recibir detecciones automatizadas de anomalias de salud para anticipar riesgos. | Didier Velez | 2025-10-09
US17 - Panel de analisis de salud | Como veterinario quiero visualizar resultados de la IA, alertas y recomendaciones en un panel especializado. | Jonathan Velez | 2025-10-09
US18 - IA pronostico lechero | Como gerente quiero pronosticar la produccion lechera usando modelos de machine learning para planificar ventas. | Didier Velez | 2025-10-12
US19 - Panel de analisis lechero | Como gerente quiero interpretar pronosticos y tendencias en una interfaz con graficas, tablas y KPI. | Jonathan Velez | 2025-10-13
US20 - Reportes, QA y go-live | Como equipo quiero consolidar reportes, ejecutar pruebas integrales y documentar el despliegue piloto. | Didier & Jonathan | 2025-10-14